## V1初验
Singularity Radar · 产品验收清单
版本 20260602 ｜ 生成日期 2026-06-02
验收状态：通过 ｜ 不通过 ｜ 部分通过 ｜ 暂不修复 ｜ 跳过 ｜ 已修复待验证 ｜ 待确认
问题类型：BUG ｜ 体验优化 ｜ 需求变更 DEV与产品经理共用状态列，两种角色在同一列更新进度
验收时间：________ （手动录入）
编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 | 验收标准 | 验收时间 | 状态 | 问题类型 | 产品备注 | DEV备注
M1
M1.1 | 导航与布局 | 侧栏 Tab 切换 | P0 | 4个Tab（今日热点/工具榜/人物动态/深度专题）点击切换，内容区正确响应 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | cheerio HTML scraper实现，17条/1.2s
M1.2 | 导航与布局 | 筛选器切换 | P0 | 最新情报/高热爆料/编辑精选 三个筛选按钮，点击后内容排序改变 | 2026-05-29 09:24 | 通过
M1.3 | 导航与布局 | PC 端侧栏固定 | P0 | ≥768px 左侧栏 w-64 固定，右侧内容区自适应 | 2026/5/28 | 通过
M1.4 | 导航与布局 | 移动端汉堡菜单 | P0 | <768px 侧栏收为汉堡菜单，点击展开/关闭，遮罩层点击关闭 | 2026/5/28 | 通过
M1.5 | 导航与布局 | 移动端横竖屏切换 | P0 | 横竖屏切换布局不崩溃，内容正常展示 | 2026/5/28 | 暂不修复 |  | 横屏布局需优化 | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.6 | 导航与布局 | 爆料按钮 | P0 | 顶部栏右侧"爆料"按钮，点击跳转管理员登录页 | 2026/5/28 | 通过
M1.7 | 导航与布局 | 页脚版权声明 | P0 | 底部展示版权信息和个人学习声明，邮箱 mikogao@qq.com | 2026/5/28 | 通过
M1.8 | 导航与布局 | 暗色模式 | P0 | 整体暗色主题：#0c0c0c 背景，#d4af37 金色强调，#ececeb 文字 | 2026/5/28 | 通过
M1.9 | 导航与布局 | 字体加载 | P0 | 标题 Playfair Display 衬线斜体，正文 Inter，标签 JetBrains Mono | 2026/5/28 | 通过
M2
M2.1 | 内容卡片 | 卡片渲染（完整信息） | P0 | 卡片展示：封面图 + 标题（衬线斜体）+ 摘要（2行截断）+ 标签 + 热度 + 来源 + 时间 | 2026/5/28 | 通过
M2.2 | 内容卡片 | 卡片 Hover 效果 | P0 | Hover 时边框变金色、卡片微上移（-translate-y-0.5）、过渡动画 300ms | 2026/5/28 | 通过
M2.3 | 内容卡片 | 新窗口跳转原文 | P0 | 点击卡片（除标签外）新窗口打开原文 URL | 2026/5/28 | 通过
M2.4 | 内容卡片 | 标签点击筛选 | P0 | 点击卡片标签 → 按该标签全局筛选内容 | 2026/5/28 | 通过
M2.5 | 内容卡片 | 热度色标 | P0 | 热度值 ≥80 橙色、≥60 金色、≥40 灰色、<40 暗灰 | 2026/5/28 | 通过 | BUG | 热度评分太低，与PRD不一致 | admin base 80→100，管理文章100°C
M2.6 | 内容卡片 | 热度显示格式 | P0 | 展示为 "● XX°C" 格式 | 2026/5/28 | 通过
M2.7 | 内容卡片 | 图片暗色滤镜 | P0 | 有图：brightness-75 contrast-125 grayscale-[20%] 滤镜叠加 | 2026/5/28 | 通过
M2.8 | 内容卡片 | 无图隐藏图片区 | P0 | 文章无配图时隐藏封面图区域（卡片变短） | 2026-05-29 09:24 | 通过 | BUG | 无图时仍有图片占位区域 | 无image_url时图片区域完全隐藏
M2.9 | 内容卡片 | 数据源格式 "via xx" | P0 | 来源显示 "via 数据源名称" 格式 | 2026/5/28 | 通过
M2.10 | 内容卡片 | 管理员爆料标记 | P0 | 管理员录入文章卡片右上角红色"爆料"角标 | 2026/5/28 | 通过
M2.11 | 内容卡片 | 骨架屏加载态 | P0 | 内容加载时展示 3 个骨架屏卡片（灰色脉冲动画） | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 骨架屏9个(3列x3行)
M2.12 | 内容卡片 | 空态提示 | P0 | 无内容时展示 "暂无内容，雷达扫描中…" | 2026/5/28 | 通过
M2.13 | 内容卡片 | 错误态与重试 | P0 | 加载失败时展示 "加载失败，点击重试" 按钮 | 2026/5/28 | 通过
M2.14 | 内容卡片 | 为什么会截断 | P0 | 每个卡片都会有加载限制，不会把所有文章按热度全部加载完 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG | 为什么会截断，PC和移动都有，移动端截断的一页展示了3条内容后无法继续查看，为什么？ | 前端新增分页(加载更多按钮) + lang=zh CJK过滤移至SQL WHERE
M3
M3.1 | 排版与筛选 | PC 端 3 列卡片布局 | P0 | ≥768px 三列瀑布流，卡片间距一致 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | 需求变更 |  | PC端lg:grid-cols-3
M3.2 | 排版与筛选 | 移动端单列布局 | P0 | <768px 单列全宽卡片 | 2026/5/28 | 通过
M3.3 | 排版与筛选 | 侧栏数据源筛选 | P0 | 侧栏展示可用数据源列表，点击筛选该源内容 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 1.不同的tab下的数据源不同，需要展示不同的数据源；2.没有数据的数据源不要展示 | 数据源按Tab过滤(工具榜→仅开源，人物→仅播客) + 隐藏无数据源
M3.4 | 排版与筛选 | 侧栏标签筛选 | P0 | 侧栏展示热门标签列表，点击筛选该标签内容 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | BUG | 侧栏标签筛选未实现 | 侧栏标签点击筛选，修复CustomEvent Bug
M3.5 | 排版与筛选 | 中文内容筛选 | P1 | 提供"中文/全部"切换按钮，仅展示中文内容 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | 需求变更 | 增加中文筛选功能 | 中文筛选(CJK正则)已生效
M3.6 | 排版与筛选 | 标签筛选激活态显示 | P0 | 按标签筛选时顶部显示当前标签和"清除"按钮 | 2026/5/28 | 通过
M3.7 | 排版与筛选 | 编辑精选自动隐藏 | P0 | 编辑精选筛选器在数据为空时自动隐藏 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | 体验优化 | 编辑精选仍存在 | 编辑精选空数据时自动隐藏(hasFeatured检测)
M4
M4.1 | 数据源 | GitHub Trending 抓取 | P0 | 通过 HTML 解析抓取 GitHub Trending 每日仓库，含名称/描述/星数/语言，≥10 条 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 页面只展示了2条数据 | GitHub Trending 现有24条数据，HTML scraper正常工作
M4.2 | 数据源 | arXiv 论文抓取 | P0 | 通过 RSS 抓取 cs.AI 最新论文，含标题/摘要/作者/日期，≥10 条 | 2026/5/28 | 通过
M4.3 | 数据源 | 机器之心资讯抓取 | P0 | 通过 RSS 抓取机器之心最新 AI 资讯 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 机器之心RSS已死→替换雷峰网(leiphone.com)
M4.4 | 数据源 | 36氪资讯抓取 | P1 | 通过 RSS 抓取 36氪最新科技新闻 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 36氪RSS已接入，30条新文章
M4.5 | 数据源 | Lenny's Podcast 抓取 | P0 | 通过 Substack RSS 抓取播客内容，含封面/标题/摘要/音频链接 | 2026/5/28 | 通过
M4.6 | 数据源 | 硅谷101 抓取 | P0 | 通过 Fireside RSS 抓取播客内容 | 2026/5/28 | 通过
M4.7 | 数据源 | 播客 enclosure 解析降级 | P0 | 播客 enclosure 解析失败时退化为普通文章样式，不崩溃 | 2026/5/28 | 通过
M4.8 | 数据源 | 备用 RSS 地址自动切换 | P0 | 主 RSS 地址失败时自动尝试 fallback_urls 中的备用地址 | 2026/5/28 | 通过
M4.9 | 数据源 | 单源失败不影响其他 | P0 | 一个数据源抓取失败只记录日志，不影响其他源抓取和展示 | 2026/5/28 | 通过
M4.10 | 数据源 | URL 去重 | P0 | 以 URL 为唯一约束，重复抓取自动跳过 | 2026/5/28 | 通过
M5
M5.1 | 热门议题 | 深度专题 Tab 展示 | P0 | 「深度专题」Tab 展示热门议题卡片列表 | 2026/5/28 | 通过
M5.2 | 热门议题 | 双行标题机制 | P1 | 议题卡片：主标题（热度最高文章标题）+ 副标题（"话题：#X · 共 Y 篇跨源探讨"） | 2026-05-28 | 通过
M5.3 | 热门议题 | 跨源聚合阈值 | P1 | 同一关键词在 ≥2 种源类型出现，且总文章 ≥3 篇 | 2026-05-28 | 通过
M5.4 | 热门议题 | 48 小时聚合窗口 | P1 | 只聚合最近 48 小时抓取的内容 | 2026-05-28 | 通过
M5.5 | 热门议题 | 置顶/头条机制 | P1 | 顶部大卡片：自动选 24h 内 hot_score 最高且有图文章，is_featured=true 可覆盖 | 2026-05-28 | 通过
M5.6 | 热门议题 | 议题详情页 | P1 | 点击议题卡片跳转详情页，展示该话题下所有关联文章列表 | 2026-05-28 | 通过
M5.7 | 热门议题 | 议题无数据降级 | P1 | 无聚合数据时隐藏顶部大卡片，仅展示常规议题列表或空态 | 2026-05-28 | 通过
M6
M6.1 | 管理员 | Token 鉴权登录 | P1 | 访问 /admin 先显示 Token 输入框，输入正确 token 进入管理面板 | 2026-05-28 | 通过
M6.2 | 管理员 | Token 失败 3 次锁定 | P1 | Token 错误 3 次提示"请刷新页面重试" | 2026-05-28 | 通过
M6.3 | 管理员 | Session 级存储 | P1 | Token 存入 sessionStorage，关闭页面即清除 | 2026-05-28 | 通过
M6.4 | 管理员 | 爆料表单提交 | P1 | 表单字段：标题/原文链接/摘要/分类/配图/标签/是否置顶，提交写入 articles | 2026-05-28 | 通过
M6.5 | 管理员 | 爆料卡片标记 | P1 | 提交文章 is_admin_post=true，卡片带红色[爆料]角标 | 2026-05-28 | 通过
M6.6 | 管理员 | 全量重新打标签 | P1 | 触发 POST /api/admin/retag，清空全部标签关联后重算 | 2026-05-28 | 通过
M6.7 | 管理员 | 手动触发抓取 | P1 | 触发 POST /api/admin/fetch，执行一次全量 RSS 抓取 | 2026-05-28 | 通过
M6.8 | 管理员 | 数据统计概览 | P1 | 管理面板展示：总文章数/24h新增/标签数/热门议题数/数据源数 | 2026-05-28 | 通过
M6.9 | 管理员 | 标签概览 | P1 | 管理面板底部展示所有标签及其文章数 | 2026-05-29 11:38 | 通过 |  |  | referrerPolicy添加；黄仁勋文章图片URL为百度搜索页(不可用)，已清空image_url
M7
M7.1 | 后端功能 | RSS 定时抓取（4次/天） | P0 | node-cron 调度 UTC+8 8:00/12:00/18:00/22:00 执行全量抓取 | 2026/5/28 | 跳过
M7.2 | 后端功能 | 启动时自动抓取 | P0 | 服务启动后立即执行一次全量抓取（冷启动触发） | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 打开新页面没有执行全量抓取，我自己手动触发的，另外确认下，这个功能是怎么触发，不是每个人打开这个页面都会触发吧？ | 改为串行等待：抓取完成后再启动服务器接受请求
M7.3 | 后端功能 | 顺序执行非并行 | P0 | RSS 抓取单线程顺序遍历，不同时请求多个源 | 2026-05-29 11:38 | 通过 |  |  | 热度评分全面更新：GitHub分档(80/85/90/95/100)/置顶99°C/3天过期/有图+5/多标签+5/MAX_RAW=150，987条已重算
M7.4 | 后端功能 | 热度评分计算 | P0 | 抓取时计算 hot_score = base_score × recency_boost（base: GitHub 65, arXiv 55, 机器之心 60, Lenny 70, 硅谷101 60） | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 体验优化 | 请标注一下热度评分计算说明，需要整体优化一下 | 热度评分全面更新：GitHub分档(80/85/90/95/100)/置顶99°C 3天过期/有图+5/多标签+5/MAX_RAW=150，已完成987条重算
M7.5 | 后端功能 | 标签自动匹配 | P0 | 标题+摘要+content:encoded 前 200 字，\bkeyword\b 正则匹配，不区分大小写 | 2026/5/28 | 通过
M7.6 | 后端功能 | 热门议题生成 | P1 | 每次抓取完成后自动触发 generateHotTopics() 重新聚合 | 2026-05-28 | 跳过
M7.7 | 后端功能 | API 分页查询 | P0 | 所有列表接口支持 page/limit 分页，默认 20 条，最大 50 条 | 2026/5/28 | 通过
M7.8 | 后端功能 | 分页元数据 | P0 | API 返回 pagination: { page, limit, total, totalPages } | 2026/5/28 | 跳过
M7.9 | 后端功能 | 统一 JSON 响应格式 | P0 | 所有接口返回 { data, error, pagination? } 格式 | 2026/5/28 | 跳过
M7.10 | 后端功能 | 参数化查询防注入 | P0 | 所有 SQL 使用 $1, $2 参数化查询，禁止拼接 SQL | 2026/5/28 | 跳过
M7.11 | 后端功能 | CORS 跨域配置 | P0 | 后端配置 cors() 允许前端域名跨域请求 | 2026/5/28 | 跳过
M7.12 | 后端功能 | 日志记录 | P0 | 每次抓取记录：时间/源名称/结果/新增条数/耗时 | 2026/5/28 | 通过
M8
M8.1 | 非功能需求 | 首屏加载 < 3s | P0 | Vercel CDN + 静态资源缓存，首屏加载时间 < 3s | 2026/5/28 | 通过
M8.2 | 非功能需求 | API 响应 < 200ms | P0 | API 查询（有索引）响应时间 < 200ms | 2026/5/28 | 通过
M8.3 | 非功能需求 | 响应式 320~1920px | P0 | 320px ~ 1920px+ 自适应，无横向滚动 | 2026/5/28 | 通过
M8.4 | 非功能需求 | 版权合规 | P0 | 只展示标题与摘要（<200字），新窗口跳转原文，页脚版权声明 | 2026/5/28 | 通过
M8.5 | 非功能需求 | 浏览器兼容 | P0 | Chrome/Firefox/Safari/Edge 最新版 + iOS Safari/Android Chrome | 2026/5/28 | 通过
M8.6 | 非功能需求 | User-Agent 声明 | P0 | 所有外部 HTTP 请求设置 User-Agent: Singularity-Radar/1.0 | 2026/5/28 | 跳过
M8.7 | 非功能需求 | UTC 存储/UTC+8 显示 | P0 | 数据库时间按 UTC 存储，前端展示转换为 UTC+8（北京时区） | 2026/5/28 | 通过
M8.8 | 非功能需求 | 内容缓存 72 小时 | P0 | CACHE_TTL=72 小时，内容在缓存有效期内不重复抓取 | 2026/5/28 | 通过
M1.10 | 导航与布局 | PC端排列方式 | P0 | 从2列变更为3列 | 2026/5/28 | 通过 | 需求变更 | PC端2列变3列 | grid-cols-3已实现
M1.11 | 导航与布局 | 增加爆料快捷入口 | P1 | 悬浮在页面右下角的爆料icon | 2026-05-28 | 暂不修复 |  |  | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.12 | 导航与布局 | 卡片高度一致性 | P1 | 有/无标签、图片时卡片高度对齐 | 2026-05-28 | 暂不修复 |  |  | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.13 | 导航与布局 | PC端排列方式 | P0 | 目前三列情况下，卡片太窄了，显得不够大气 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | 体验优化 | 问题未修复，图片还是和卡片一样高，它应该是卡片里的一张图，图片本身有外边框的，具体查看原型图样式。 | 布局重构：main→flex justify-center + 内层div w-full max-w-6xl 2xl:max-w-[1600px]
M1.14 | 导航与布局 | 深度专访 | P0 | 应该能正常显示如上个版本 | 2026-05-29 11:31 | 通过 | BUG | 深度专访页面点击后打不开，无数据
M1.15 | 导航与布局 | UI样式 | P0 | 左侧导航栏顶部标题高度和右侧爆料行高度不一样 | 2026-05-29 12:20 | 通过 | 体验优化 | 已修复 | 标题渐变 + 侧栏w-64→xl:w-72→2xl:w-80 + 内容区真正居中
M2.14 | 内容卡片 | 无图片占位修复 | P0 | 隐藏无图文章的图片区 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG | 无图片资讯仍有灰色占位 | 前端新增分页(加载更多按钮) + lang=zh CJK过滤移至SQL WHERE
M2.15 | 内容卡片 | 中文内容筛选 | P0 | 加"中文"筛选按钮，默认选中 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | 体验优化 | 中文筛选需要在所有tab中都存在，且都默认选中 | 中文筛选所有Tab均可用且默认开启
M2.16 | 内容卡片 | 大部分都无图 | P1 | 如何解决 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | 体验优化 | 大部分无图，头疼 | SafeImage组件：8s加载超时自动隐藏；extractImage增强(从description提取)；upsert更新image_url
M2.17 | 内容卡片 | 加载图片 | P0 | 如果图片一段时间内加载不出来，就不展示了，不要一直转圈圈 | 2026-05-29 12:20 | 通过 | 体验优化 | 已修复 | SafeImage超时20s(functional setState防竞态) + 移除loading="lazy"
M3.8 | 排版与筛选 | 今日热点 | P0 | 默认展示“高热爆料” | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 需求变更 | 今日爆料里大部分没有图，而且热度偏低 | 默认排序从"最新情报"改为"高热爆料"(hot)，热度评分已全面重算
M4.11 | 数据源 | 36氪资讯质量 | P1 | 感觉36氪资讯质量比较差，跟AI相关的很少很少 | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 体验优化 | 是不再抓取还是降低热度？ | 增加AI关键词过滤，非AI文章(财经/股市/汽车等)在抓取时跳过，22条/次通过
M5.8 | 热门议题 | 议题多链接展示 | P0 | 展示多篇关联文章链接 | 2026/5/28 | 暂不修复 |  | 仅跳转单链接 | Phase 2功能，本次不覆盖
M6.10 | 管理员 | 爆料表单提交 | P0 | 提交了爆料后展示正确信息 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | BUG | 黄仁勋和马斯克的那篇内容图片还是不对 | referrerPolicy添加；黄仁勋文章图片URL已清空（原为百度搜索页，不可用）
M9
M9.1 | 英文翻译 | 非中文标题/摘要自动翻译 | P0 | CJK 汉字 ≤ 15% 的英文文本自动调用百度翻译为中文展示 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG |  | GitHub摘要翻译+百度API日限额保护(80K字符/天)+用量日志; 翻译队列每30min跑一次
M9.2 | 英文翻译 | 中英混写文本跳过翻译 | P0 | CJK > 15% 的中英混写文本不触发翻译 | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 未找到示例，请提供个示例文章
M9.3 | 英文翻译 | 异步翻译队列 | P0 | 翻译队列异步执行不阻塞主抓取；API 失败时保留原文下次重试 | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 程序内确认即可
M9.4 | 英文翻译 | 批量翻译请求 | P0 | 多条文章打包一次请求调用百度 API（单次 ≤ 6000 字符） | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 程序内确认即可
M9.5 | 英文翻译 | ON CONFLICT 不重复翻译 | P0 | 已有翻译结果的文章在更新时不重复调用翻译 | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 注意确认下，因为百度翻译API有次数限制，务必不要超过限制
M9.6 | 英文翻译 | 翻译字段存储与展示 | P0 | 结果写入 title_zh/summary_zh，前端非空时展示翻译版 | 2026-06-02 16:35 | 通过 |  | 但是现在页面上基本看不到有翻译的版本
M9.7 | 英文翻译 | 特殊内容跳过翻译 | P0 | GitHub owner/repo 标题、空摘要等跳过翻译 | 2026-06-02 18:40 | 通过 | BUG | 修复了大部分问题，还是有部分没有翻译，例如：https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x，https://github.com/can1357/oh-my-pi，https://github.com/netdata/netdata，看起来长青榜都没有翻译 | 翻译队列从30min→10min/次，批大小20→40，单次上限200→400条，加速覆盖
M10
M10.1 | GitHub 历史仓库 | 常青榜种子数据入库 | P0 | 首批 Top 20-30 高星 AI 仓库入库，按 stars desc 排序 | 2026-06-02 19:04 | 通过 | BUG | 在有筛选的条件下，“加载更多”按钮不见了。例如工具榜，筛选Github 历史仓库（长青榜），当前仅有6条数据，且没有加载更多的按钮，首次进入该页面应该存在，知道所有条数加载完成，再次点击“加载更多时”提示“已全部加载完成”，不再显示：加载更多“按钮。“加载更多”的按钮展示逻辑在所有页面保持一致。 | 加载更多按钮逻辑修复：首次加载始终显示，全部加载完后提示"已全部加载完成"
M10.2 | GitHub 历史仓库 | 新锐榜近 30 天增量 | P0 | 展示近 30 天 star 增量最快的 AI 项目，每次抓取同步更新 | 2026-06-02 19:04 | 通过 | BUG | 通问题M10.1 | 加载更多按钮逻辑修复：同M10.1
M10.3 | GitHub 历史仓库 | 常青榜按周增量更新 | P0 | 每周增量更新一次，仅入库新仓库 | 2026-06-02 16:35 | 跳过
M10.4 | GitHub 历史仓库 | 分区展示 | P0 | 常青榜与新锐榜在工具榜 Tab 分区展示 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | 体验优化 | 左侧筛选文案修改：Github Trending、product Hunt、Github 历史仓库（新锐榜），目前看不出来哪个是长青榜等，你看如何命名合适？
M10.5 | GitHub 历史仓库 | GITHUB_TOKEN 认证 | P0 | GitHub Search API 使用 Token 认证（5000 次/小时），未配置时降级跳过 | 2026-06-02 17:55 | 跳过
M11
M11.1 | 爆料编辑/预览/验证 | PATCH API 编辑爆料 | P0 | 编辑已发布爆料，可修改标题/URL/摘要/标签/配图/分类 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG | 点击“更新”报错：失败：internal error | PATCH handler删除了category=... SET子句(articles表无此列导致500)
M11.2 | 爆料编辑/预览/验证 | URL 冲突处理 | P0 | URL 修改时若新 URL 已存在，返回 409 | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 暂未遇到该问题
M11.3 | 爆料编辑/预览/验证 | 标签全量覆盖 | P0 | 标签修改为全量覆盖（非增量追加） | 2026-06-02 16:35 | 跳过 |  | 等待M11.1修复后重测
M11.4 | 爆料编辑/预览/验证 | 编辑后刷新热门议题 | P0 | 修改后自动调用 generateHotTopics() | 2026-06-02 16:35 | 跳过
M11.5 | 爆料编辑/预览/验证 | 提交前卡片预览 | P0 | 表单下方实时卡片预览，样式与前端一致 | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG | 图片无法预览 | PreviewCard img标签添加referrerPolicy="no-referrer"
M11.6 | 爆料编辑/预览/验证 | 表单字段实时校验 | P0 | 标题/URL/摘要非空校验，URL 格式校验，错误提示在字段下方 | 2026-06-02 16:35 | 通过
M12
M12.1 | 新增 RSS 数据源 | Product Hunt 抓取与过滤 | P0 | 正常抓取，非 AI 内容被关键词白名单过滤 | 2026-06-02 17:55 | 通过 |  |  | Atom XML link单对象提取+非http URL过滤
M12.2 | 新增 RSS 数据源 | Hacker News 抓取 | P0 | Atom feed 正常抓取展示 | 2026-06-02 16:35 | 通过
M12.3 | 新增 RSS 数据源 | OpenAI Blog 抓取 | P0 | RSS 正常抓取展示 | 2026-06-02 16:35 | 通过
M12.4 | 新增 RSS 数据源 | Google AI Blog 抓取 | P0 | Atom 正常抓取展示 | 2026-06-02 16:35 | 通过
M12.5 | 新增 RSS 数据源 | HuggingFace Blog 抓取 | P0 | RSS 正常抓取展示 | 2026-06-02 17:55 | 跳过 | BUG | 待上线后观察 | 国内网络不可达, 后续在Render上测试
M12.6 | 新增 RSS 数据源 | 新源热度评分 | P0 | base_score：PH=65，HN=55，官方博客=75 | 2026-06-02 16:35 | 跳过
M12.7 | 新增 RSS 数据源 | 新源 slug 映射 | P0 | slug→category 映射在 heatScore 中生效 | 2026-06-02 16:35 | 跳过
M12.8 | 新增 RSS 数据源 | Product Hunt 抓取与过滤 | P0 | 抓取的数据没有url | 2026-06-02 17:55 | 通过 | BUG | 标题举例：Mistral Vibe，Stella等均无url | Atom XML link单对象提取+非http URL过滤
M13.1 | 新增 RSS 数据源 | 硅谷101数据不展示 |  | 硅谷101网页无内容，显示“暂无内容，雷达扫描中” | 2026-06-02 18:40 | 通过 | BUG | 硅谷101是有内容的，为什么没有显示 | 移除hot filter硬编码的3天限制；默认时间范围从7天改为全部
M13.2 | 热度排序问题 | 热度排序算法需更新-1 |  | 热度排序算法需更新，需讨论 | 2026-06-02 19:04 | 通过 | 需求变更 | 算法还是不太对，现在最高的热度只有69度了。。。 | 热度公式重写：移除MAX_RAW归一化，直接封顶100°C。GitHub 25-55分档可达83°C，新闻50可达88°C，置顶99°C
M13.3 | 热度排序问题 | 热度排序算法需更新-2，with爆料混排 |  | 热度排序算法需更新-2，with爆料混排错误，置顶文章应该在最前面，如果有多个置顶文章，以发布时间倒序排列即可 | 2026-06-02 18:40 | 通过 | BUG | 编辑了文章“另一个供试品”，置顶，实际排序在第二位，可能跟热度评分有关系，排查下原因 | ORDER BY增加is_pinned DESC前置，置顶文章不再受热度影响
M13.4 | 文章过滤问题 | 出现了不该出现的文章 |  | 线上问题，许多股票相关的文章没有被过滤，看看原因？ | 2026-06-02 18:40 | 跳过 | BUG | 去线上验证 | 36氪AI过滤策略改为两层：必须命中核心技术词（公司名不放行），已清理89篇存量非AI文章
M13.5 | 文章过滤问题 | 同一文章反复出现 |  | 线上问题，爆料了一篇文章https://www.toutiao.com/article/7646201634938225188/?&source=m_redirect&wid=1780279579942，然后在深度专题里出现了无数次，应该只出现1次 | 2026-06-02 18:40 | 跳过 | BUG | 去线上验证
M13.6 | 文章过滤问题 | 筛选项：仅展示中文 |  | 1.即使是翻译为中文的文章也需要展示，只有缺失是全英文的文章才不需要展示 | 2026-06-02 19:39 | 通过 | BUG | 今日热点，仅展示中文，筛选源Github 历史仓库（长青榜）提示“暂无内容，雷达扫描中”，取消“仅展示中文”后可以展示相关内容，注意：Github因为比标题不翻译，所以是否是中文要看摘要！！ | 加载更多按钮修复后，筛选+中文条件下可加载全部数据。中文筛选+GitHub Trending仅3条属于预期行为(GitHub多为英文项目)
M13.7 | 刷新问题 | 刷新时有跳色 |  | 夜间模式，刷新页面，底色为白色，日间模式刷新时，底色为黑色 | 2026-06-02 19:39 | 通过 | BUG | 刷新时右侧的最底层时白色的，上层卡片都是黑色 | index.html添加blocking script，在React hydrate前读取localStorage设置data-theme，消除跳色
M13.8 | 网站名称 | 建议中文名房钱，英文名放后 |  | 更符合用户几乎是国内用户的情况 | 2026-06-02 19:04 | 通过 | 体验优化 |  | 标题从"Singularity Radar · 奇点雷达"改为"奇点雷达 Singularity Radar"，title标签同步更新