## 验收清单
Singularity Radar · 产品验收清单
版本 20260529-v2 ｜ 生成日期 2026-05-29 ｜ 验收地址：http://localhost:5173（前端UI）｜ http://localhost:3001（后端API）｜ 部署URL：https://singularity-radar.vercel.app/
验收状态：通过 ｜ 不通过 ｜ 部分通过 ｜ 待验证(Claude) ｜ 待确认(Claude) ｜ 暂不修复 ｜ 跳过
问题类型：BUG ｜ 体验优化 ｜ 需求变更
编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 | 验收标准 | 验收时间 | 状态 | 问题类型 | 产品备注 | DEV备注
M1
M1.1 | 导航与布局 | 侧栏Tab切换 | P0 | 4个Tab点击切换，内容区正确响应 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | cheerio HTML scraper实现，17条/1.2s
M1.2 | 导航与布局 | 筛选器切换 | P0 | 最新情报/高热爆料/编辑精选，点击后排序改变 | 2026-05-29 09:24 | 通过
M1.3 | 导航与布局 | PC端侧栏固定 | P0 | ≥768px 左侧栏w-64固定 | 2026/5/28 | 通过
M1.4 | 导航与布局 | 移动端汉堡菜单 | P0 | <768px 侧栏收为汉堡菜单 | 2026/5/28 | 通过
M1.5 | 导航与布局 | 移动端横竖屏切换 | P0 | 横竖屏切换布局不崩溃 | 2026/5/28 | 暂不修复 |  | 横屏布局需优化 | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.6 | 导航与布局 | 爆料按钮 | P0 | 顶部栏右侧"爆料"按钮 | 2026/5/28 | 通过
M1.7 | 导航与布局 | 页脚版权声明 | P0 | 底部展示版权信息和个人学习声明 | 2026/5/28 | 通过
M1.8 | 导航与布局 | 暗色模式 | P0 | 整体暗色主题：#0c0c0c/d4af37/ececeb | 2026/5/28 | 通过
M1.9 | 导航与布局 | 字体加载 | P0 | 标题Playfair Display，正文Inter，标签JetBrains Mono | 2026/5/28 | 通过
M1.10 | 导航与布局 | PC端排列方式 | P0 | 从2列变更为3列 | 2026/5/28 | 通过 | 需求变更 | PC端2列变3列 | grid-cols-3已实现
M1.11 | 导航与布局 | 增加爆料快捷入口 | P1 | 悬浮在页面右下角的爆料icon | 2026-05-28 | 暂不修复 |  |  | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.12 | 导航与布局 | 卡片高度一致性 | P1 | 有/无标签、图片时卡片高度对齐 | 2026-05-28 | 暂不修复 |  |  | Phase 2功能，本次不覆盖
M1.13 | 导航与布局 | PC端排列方式 | P0 | 目前三列情况下，卡片太窄了，显得不够大气 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | 体验优化 | 问题未修复，图片还是和卡片一样高，它应该是卡片里的一张图，图片本身有外边框的，具体查看原型图样式。 | 布局重构：main→flex justify-center + 内层div w-full max-w-6xl 2xl:max-w-[1600px]
M1.14 | 导航与布局 | 深度专访 | P0 | 应该能正常显示如上个版本 | 2026-05-29 11:31 | 通过 | BUG | 深度专访页面点击后打不开，无数据
M1.15 | 导航与布局 | UI样式 | P0 | 左侧导航栏顶部标题高度和右侧爆料行高度不一样 | 2026-05-29 12:20 | 通过 | 体验优化 | 已修复 | 标题渐变 + 侧栏w-64→xl:w-72→2xl:w-80 + 内容区真正居中
M2
M2.1 | 内容卡片 | 卡片渲染(完整信息) | P0 | 封面图+标题+摘要+标签+热度+来源+时间 | 2026/5/28 | 通过
M2.2 | 内容卡片 | 卡片Hover效果 | P0 | Hover边框变金色、微上移、300ms动画 | 2026/5/28 | 通过
M2.3 | 内容卡片 | 新窗口跳转原文 | P0 | 点击卡片新窗口打开原文URL | 2026/5/28 | 通过
M2.4 | 内容卡片 | 标签点击筛选 | P0 | 点击卡片标签→全局筛选 | 2026/5/28 | 通过
M2.5 | 内容卡片 | 热度色标 | P0 | 热度≥80橙色 ≥60金色 ≥40灰色 <40暗灰 | 2026/5/28 | 通过 | BUG | 热度评分太低，与PRD不一致 | admin base 80→100，管理文章100°C
M2.6 | 内容卡片 | 热度显示格式 | P0 | 展示为"● XX°C"格式 | 2026/5/28 | 通过
M2.7 | 内容卡片 | 图片暗色滤镜 | P0 | 有图：brightness-75 contrast-125 grayscale-20% | 2026/5/28 | 通过
M2.8 | 内容卡片 | 无图隐藏图片区 | P0 | 文章无配图时隐藏封面图区域 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | BUG | 无图时仍有图片占位区域 | 无image_url时图片区域完全隐藏
M2.9 | 内容卡片 | 数据源格式 via xx | P0 | 来源显示"via 数据源名称" | 2026/5/28 | 通过
M2.10 | 内容卡片 | 管理员爆料标记 | P0 | 管理员录入文章右上角红色"爆料"角标 | 2026/5/28 | 通过
M2.11 | 内容卡片 | 骨架屏加载态 | P0 | 加载时展示骨架屏卡片 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 骨架屏9个(3列x3行)
M2.12 | 内容卡片 | 空态提示 | P0 | 无内容时展示"暂无内容，雷达扫描中…" | 2026/5/28 | 通过
M2.13 | 内容卡片 | 错误态与重试 | P0 | 加载失败+重试按钮 | 2026/5/28 | 通过
M2.14 | 内容卡片 | 无图片占位修复 | P0 | 隐藏无图文章的图片区 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | BUG | 无图片资讯仍有灰色占位 | M2.8已修复：无图完全隐藏图片区
M2.15 | 内容卡片 | 中文内容筛选 | P0 | 加"中文"筛选按钮，默认选中 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | 体验优化 | 中文筛选需要在所有tab中都存在，且都默认选中 | 中文筛选所有Tab均可用且默认开启
M2.16 | 内容卡片 | 大部分都无图 | P1 | 如何解决 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | 体验优化 | 大部分无图，头疼 | SafeImage组件：8s加载超时自动隐藏；extractImage增强(从description提取)；upsert更新image_url
M2.17 | 内容卡片 | 加载图片 | P0 | 如果图片一段时间内加载不出来，就不展示了，不要一直转圈圈 | 2026-05-29 12:20 | 通过 | 体验优化 | 已修复 | SafeImage超时20s(functional setState防竞态) + 移除loading="lazy"
M3
M3.1 | 排版与筛选 | PC端3列卡片布局 | P0 | ≥768px 三列瀑布流 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | 需求变更 |  | PC端lg:grid-cols-3
M3.2 | 排版与筛选 | 移动端单列布局 | P0 | <768px 单列全宽卡片 | 2026/5/28 | 通过
M3.3 | 排版与筛选 | 侧栏数据源筛选 | P0 | 侧栏展示可用数据源，点击筛选 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 1.不同的tab下的数据源不同，需要展示不同的数据源；2.没有数据的数据源不要展示 | 数据源按Tab过滤(工具榜→仅开源，人物→仅播客) + 隐藏无数据源
M3.4 | 排版与筛选 | 侧栏标签筛选 | P0 | 侧栏展示热门标签，点击筛选 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | BUG | 侧栏标签筛选未实现 | 侧栏标签点击筛选，修复CustomEvent Bug
M3.5 | 排版与筛选 | 中文内容筛选 | P1 | "中文/全部"切换，仅展示中文 | 2026-05-29 09:24 | 通过 | 需求变更 | 增加中文筛选功能 | 中文筛选(CJK正则)已生效
M3.6 | 排版与筛选 | 标签筛选激活态显示 | P0 | 顶部显示当前标签和"清除"按钮 | 2026/5/28 | 通过
M3.7 | 排版与筛选 | 编辑精选自动隐藏 | P0 | 编辑精选在数据为空时自动隐藏 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | 体验优化 | 编辑精选仍存在 | 编辑精选空数据时自动隐藏(hasFeatured检测)
M3.8 | 排版与筛选 | 今日热点 | P0 | 默认展示“高热爆料” | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 需求变更 | 今日爆料里大部分没有图，而且热度偏低 | 默认排序从"最新情报"改为"高热爆料"(hot)，热度评分已全面重算
M4
M4.1 | 数据源 | GitHub Trending抓取 | P0 | HTML解析，≥10条 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 页面只展示了2条数据 | GitHub Trending 现有24条数据，HTML scraper正常工作
M4.2 | 数据源 | arXiv论文抓取 | P0 | RSS抓取cs.AI最新论文 | 2026/5/28 | 通过
M4.3 | 数据源 | 雷峰网资讯抓取 | P0 | RSS抓取雷峰网AI资讯(替代原机器之心) | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 机器之心RSS已死→替换雷峰网(leiphone.com)
M4.4 | 数据源 | 36氪资讯抓取 | P1 | RSS抓取36氪最新科技新闻 | 2026-05-29 09:24 | 通过 |  |  | 36氪RSS已接入，30条新文章
M4.5 | 数据源 | Lenny's Podcast抓取 | P0 | Substack RSS抓取播客 | 2026/5/28 | 通过
M4.6 | 数据源 | 硅谷101抓取 | P0 | Fireside RSS抓取播客 | 2026/5/28 | 通过
M4.7 | 数据源 | 播客enclosure解析降级 | P0 | 解析失败退化为普通文章 | 2026/5/28 | 通过
M4.8 | 数据源 | 备用RSS地址自动切换 | P0 | 主地址失败自动尝试fallback_urls | 2026/5/28 | 通过
M4.9 | 数据源 | 单源失败不影响其他 | P0 | 一个源失败不影响其他 | 2026/5/28 | 通过
M4.10 | 数据源 | URL去重 | P0 | URL唯一约束重复跳过 | 2026/5/28 | 通过
M4.11 | 数据源 | 36氪资讯质量 | P1 | 感觉36氪资讯质量比较差，跟AI相关的很少很少 | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 体验优化 | 是不再抓取还是降低热度？ | 增加AI关键词过滤，非AI文章(财经/股市/汽车等)在抓取时跳过，22条/次通过
M5
M5.1 | 热门议题 | 深度专题Tab展示 | P0 | 深度专题Tab展示议题卡片 | 2026/5/28 | 通过
M5.2 | 热门议题 | 双行标题机制 | P1 | 主标题+副标题(话题/数量) | 2026-05-28 | 通过
M5.3 | 热门议题 | 跨源聚合阈值 | P1 | ≥2源类型+≥3篇文章 | 2026-05-28 | 通过
M5.4 | 热门议题 | 48小时聚合窗口 | P1 | 仅最近48小时内容 | 2026-05-28 | 通过
M5.5 | 热门议题 | 置顶/头条机制 | P1 | 24h内最高热度+有图+is_featured | 2026-05-28 | 通过
M5.6 | 热门议题 | 议题详情页 | P1 | 点击跳转详情展示所有关联文章 | 2026-05-28 | 通过
M5.7 | 热门议题 | 议题无数据降级 | P1 | 无数据隐藏顶部大卡片 | 2026-05-28 | 通过
M5.8 | 热门议题 | 议题多链接展示 | P0 | 展示多篇关联文章链接 | 2026/5/28 | 暂不修复 |  | 仅跳转单链接 | Phase 2功能，本次不覆盖
M6
M6.1 | 管理员 | Token鉴权登录 | P1 | 输入token进入管理面板 | 2026-05-28 | 通过
M6.2 | 管理员 | Token失败3次锁定 | P1 | 错误3次提示刷新页面 | 2026-05-28 | 通过
M6.3 | 管理员 | Session级存储 | P1 | token存入sessionStorage | 2026-05-28 | 通过
M6.4 | 管理员 | 爆料表单提交 | P1 | 标题/链接/摘要/分类/配图/标签/置顶 | 2026-05-28 | 通过
M6.5 | 管理员 | 爆料卡片标记 | P1 | is_admin_post=true+红色角标 | 2026-05-28 | 通过
M6.6 | 管理员 | 全量重新打标签 | P1 | POST /api/admin/retag | 2026-05-28 | 通过
M6.7 | 管理员 | 手动触发抓取 | P1 | POST /api/admin/fetch | 2026-05-28 | 通过
M6.8 | 管理员 | 数据统计概览 | P1 | 总文章/24h新增/标签/议题/数据源 | 2026-05-28 | 通过
M6.9 | 管理员 | 标签概览 | P1 | 展示所有标签及其文章数 | 2026-05-29 11:38 | 通过 |  |  | referrerPolicy添加；黄仁勋文章图片URL为百度搜索页(不可用)，已清空image_url
M6.10 | 管理员 | 爆料表单提交 | P0 | 提交了爆料后展示正确信息 | 2026-05-29 11:38 | 通过 | BUG | 黄仁勋和马斯克的那篇内容图片还是不对 | referrerPolicy添加；黄仁勋文章图片URL已清空（原为百度搜索页，不可用）
M7
M7.1 | 后端功能 | RSS定时抓取(4次/天) | P0 | node-cron UTC+8 8/12/18/22 | 2026/5/28 | 跳过
M7.2 | 后端功能 | 启动时自动抓取 | P0 | 启动后立即执行一次全量抓取 | 2026-05-29 10:50 | 通过 | BUG | 打开新页面没有执行全量抓取，我自己手动触发的，另外确认下，这个功能是怎么触发，不是每个人打开这个页面都会触发吧？ | 改为串行等待：抓取完成后再启动服务器接受请求
M7.3 | 后端功能 | 顺序执行非并行 | P0 | 单线程顺序遍历 | 2026-05-29 11:38 | 通过 |  |  | 热度评分全面更新：GitHub分档(80/85/90/95/100)/置顶99°C/3天过期/有图+5/多标签+5/MAX_RAW=150，987条已重算
M7.4 | 后端功能 | 热度评分计算 | P0 | base×recency，归一化0-100°C | 2026-05-29 11:28 | 通过 | 体验优化 | 请标注一下热度评分计算说明，需要整体优化一下 | 热度评分全面更新：GitHub分档(80/85/90/95/100)/置顶99°C 3天过期/有图+5/多标签+5/MAX_RAW=150，已完成987条重算
M7.5 | 后端功能 | 标签自动匹配 | P0 | 正则匹配，69关键词 | 2026/5/28 | 通过
M7.6 | 后端功能 | 热门议题生成 | P1 | 每次抓取后触发generateHotTopics() | 2026-05-28 | 跳过
M7.7 | 后端功能 | API分页查询 | P0 | page/limit，默认20最大50 | 2026/5/28 | 通过
M7.8 | 后端功能 | 分页元数据 | P0 | 返回pagination信息 | 2026/5/28 | 跳过
M7.9 | 后端功能 | 统一JSON响应格式 | P0 | { data, error, pagination? } | 2026/5/28 | 跳过
M7.10 | 后端功能 | 参数化查询防注入 | P0 | $1,$2参数化查询 | 2026/5/28 | 跳过
M7.11 | 后端功能 | CORS跨域配置 | P0 | cors()允许前端域名 | 2026/5/28 | 跳过
M7.12 | 后端功能 | 日志记录 | P0 | 抓取记录：时间/源/结果/条数/耗时 | 2026/5/28 | 通过
M8
M8.1 | 非功能需求 | 首屏加载<3s | P0 | Vercel CDN+静态缓存 | 2026/5/28 | 通过
M8.2 | 非功能需求 | API响应<200ms | P0 | 有索引查询<200ms | 2026/5/28 | 通过
M8.3 | 非功能需求 | 响应式320~1920px | P0 | 自适应无横向滚动 | 2026/5/28 | 通过
M8.4 | 非功能需求 | 版权合规 | P0 | 摘要<200字+新窗口跳转+版权声明 | 2026/5/28 | 通过
M8.5 | 非功能需求 | 浏览器兼容 | P0 | Chrome/Firefox/Safari/Edge + iOS/Android | 2026/5/28 | 通过
M8.6 | 非功能需求 | User-Agent声明 | P0 | 请求头设置Singularity-Radar/1.0 | 2026/5/28 | 跳过
M8.7 | 非功能需求 | UTC存储/UTC+8显示 | P0 | DB存UTC，前端显示UTC+8 | 2026/5/28 | 通过
M8.8 | 非功能需求 | 内容缓存72小时 | P0 | CACHE_TTL=72 | 2026/5/28 | 通过